İŞ GÜCÜ ÖRNEK HESAPLAMA

(Buradaki bilgiler ve kişiler örnek olarak verilmiştir.)

1. Adım: İş paketleri için gerekli (adam x ay) miktarları tespit edilir. Bu miktarların tespit edilmesinde yapılmış benzeri çalışmalardan referans alınabilinir.

15.2. Zaman-Çubuk Grafiği: Projede yer alacak ve Bölüm 13.4. de tanımlanmış olan iş paketleri (İP) ve bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, bu grafikte belirtilecek aşamalar Bölüm 15.1.’de verilmiş olan aşamalarla tutarlı olmalıdır. (MS-Project benzeri proje yönetimi programlarının çıktıları da kabul edilir. Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).

| İDA Seviyesi | İP Adı | İş Gücü İhtiyacı (AdamxAy) | Süre (Ay) | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1 | Örnekleme | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kimyasal Analizler | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | .... | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ..... | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ..... | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ..... | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ..... | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ..... | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ..... | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ..... | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ..... | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AŞAMALAR (Örnektir) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

f

2. Adım: Her bir iş paketi için, o iş paketi gerçekleştirecek proje personelleri arasında (adam x ay) miktarları dağıtılır. Proje personelin yer aldığı iş paketlerinin iş gücü miktarları ile iş gücü miktarı, süreleri ile proje personelinin görev alacağı toplam süre bulunur. Aynı anda yapılan iş paketleri için gerekli süre bir defa dikkate alınmalıdır.

15.3. Proje İş Gücü Miktarı: Projede çalışacak mevcut personel ile proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara projede görevlendirilmek üzere yeni alınacak personel için aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir.  Her iş paketi için gerekli iş gücü miktarları esas alınarak, proje personeli iş gücü miktarları (adamxay) ve proje için toplam iş gücü miktarı (adamxay)  hesaplanacaktır. Tablodaki A ve B kolonları bir Tablo 16.2.5’de kullanılacaktır. İş gücü örnek hesaplaması için web sayfasına bakınız:  www.tubitak.gov.tr/kamu   (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)

| PROJE İŞ GÜCÜ MİKTARI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Proje Personeli Ünvanı, Adı, Soyadı (*) | Görev Aldığı Yürütücü Kurum/Kuruluş | İDA Seviyesi(**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İş gücü (AdamxAy) (A) | Görev Alacağı Toplam Süre (Ay) (B) |
|  |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2 .2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |  |  |
| 1 | Ali Yılmaz | Yürütücü Kurum 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 14 |
| 2 | Yeni Personel (kimyager) | Yürütücü Kurum 1 | - | - | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,5 | 13,5 | 16 |
| 3 | Semra Temiz | Yürütücü Kurum 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 16,5 | 23 |
| 4 | Emre Demir | Yürütücü Kurum 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| TOPLAM |  |  | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 47 |  |

(*) Yeni personel için adı yerine Mesleği /Uzmanlık Alanı yazılacaktır.

(**) Proje Personeli tarafından görev alınan iş paketleri için (adamxay) miktarları yazılmalı, alınmayan iş paketleri ise boş bırakılmalıdır.

3. Adım: Yürütücü kurumlar bazında yeni alınacak personel için yeni alınacak iş gücü miktarı, mevcut personel için ise mevcut iş gücü miktarı toplam iş gücüne bölünerek oranlar hesaplanır.

15.4. Mevcut/Yeni İş Gücü Mukayesesi: Projede çalışacak mevcut personel ile proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara projede görevlendirilmek üzere yeni alınacak personel için aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir.

| Mevcut/Yeni İş Gücü Mukayesesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Proje Yürütücüsü Kurum Kuruluş Adı | Projede Kullanılacak Toplam İş Gücü (Adam x Ay) | Projede Kullanılacak Mevcut İş Gücü |  | Projede Kullanılacak Yeni Alınacak İş Gücü |  |
|  |  |  | (Adam x Ay) | % (*) | (Adam x Ay) | % |
| 1 | Yürütücü Kurum 1 | 21,5 | 8 | 17,02 | 13,5 | 28,72 |
| 2 | Yürütücü Kurum 2 | 25,5 | 25,5 | 54,24 | - | - |
| TOPLAM |  | 47 | 33,5 | 72,34 | 13,5 | 28,72 |

(*) Mevcut iş gücü miktarının (adamxay), projede kullanılacak toplam iş gücü miktarına (adamxay) bölünmesiyle bulunur.

4. Adım: Ayıracağı zamanın hesaplaması için her bir proje personeline ait toplam iş gücü (adam x ay) miktarı o personelin projede görev alacağı süreye bölünür.

16.2.5. Personel:

(Tablo her bir Proje Yürütücüsü kurum ve kuruluş için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

| Proje Yürütücüsü Kurum/ Kuruluş Adı: Yürütücü Kurum 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE PERSONELİ LİSTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Adı, Soyadı (*) | Projedeki Görevi (**) | İş Gücü (AdamxAy) (A) | Görev Alacağı Toplam Süre (Ay) (B) | Projeye Ayıracağı Ortalama % Zaman (***C) | Brüt Ücret (YTL/Ay) (****) | Talep Edilen Ücret (YTL/Ay) (*****) | Toplam Talep Edilen Ücret (YTL) |
| 1 | Ali Yılmaz | Yürütücü | 8 | 14 | 57,14 | 2000 | 1500 | 21000 |
| 2 | Yeni Personel (kimyager) | Araştırmacı | 13,5 | 16 | 84,3 | 1000 | 843,75 | 13500 |

(*)     Yeni personel için “Yeni Personel” ve parantez içinde Mesleği,/ Uzmanlık alanı yazılacaktır.

(**)    Proje Yöneticisi, Proje Yürütücüsü,  Araştırmacı, Proje Personeli

(***)   C=(A/B)*100  (İş gücü miktarının (Adam x Ay), projede görev alacağı toplam süreye (Ay) bölünmesiyle bulunur.)

(****) Yeni Personel için Emsal Ücret yazılacaktır. Brüt Ücret hesaplanırken Brüt Maaş, Sigorta işveren hissesi ve yasal ikramiyenin ay başına düşen miktarı toplanır.

(*****) Üst limitler için Kamu Projeleri Mali ve İdari Esasları dikkate alınmalıdır.

| Proje Yürütücüsü Kurum/ Kuruluş Adı: Yürütücü Kurum 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE PERSONELİ LİSTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Adı, Soyadı (*) | Projedeki Görevi (**) | İş Gücü (AdamxAy) (A) | Görev Alacağı Toplam Süre (Ay) (B) | Projeye Ayıracağı Ortalama % Zaman (***C) | Brüt Ücret (YTL/Ay) (****) | Talep Edilen Ücret (YTL/Ay) (*****) | Toplam Talep Edilen Ücret (YTL) |
| 1 | Semra Temiz | Yürütücü | 16,5 | 23 | 71,73 | 1500 | 1125 | 25875 |
| 2 | Emre Demir | Araştırmacı | 9 | 20 | 45 | 2000 | 1250 | 25000 |

(*)     Yeni personel için “Yeni Personel” ve parantez içinde Mesleği,/ Uzmanlık alanı yazılacaktır.

(**)    Proje Yöneticisi, Proje Yürütücüsü,  Araştırmacı, Proje Personeli

(***)   C=(A/B)*100  (İş gücü miktarının (Adam x Ay), projede görev alacağı toplam süreye (Ay) bölünmesiyle bulunur.)

(****) Yeni Personel için Emsal Ücret yazılacaktır. Brüt Ücret hesaplanırken Brüt Maaş, Sigorta işveren hissesi ve yasal ikramiyenin ay başına düşen miktarı toplanır.

(*****) Üst limitler için Kamu Projeleri Mali ve İdari Esasları dikkate alınmalıdır.